## Sheet1
肇庆项目调试计划
[6 empty] | 1月 | [30 empty] | 2月 | [27 empty] | 3月 | [30 empty] | 4月
施工项目 | 工作内容 |  | 日期 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  | 状态 | 工种 | 人数
化成车间 | 满料线体 | 高温出库 | 100%
|  | 高温入库 | 100%
|  | 化成回流 | 100% | 电气工程师 | 1 | bar: 1月 7 to 1月 9
|  | 二封线体 | 100% | 电气工程师 | 1 | bar: 1月 10 to 1月 12
| 空料线体 |  | 40% | bar: 2月 23 to 3月 1
|  | 高温库堆垛机 | 100% | bar: 1月 21 to 1月 28
分容车间 | 堆垛机 | 位置参数 | 100% | 电工 | 2 | bar: 1月 7
|  | 自动 | 100% | 电气工程师 | 1 | bar: 1月 13 to 1月 15
| 线体 | 入库线体 | 100% | 电气工程师 | 1
|  | 出库线体 | 100% | 电气工程师 | 1 | bar: 1月 9 to 1月 10
常温库 | 1巷道堆垛机 | 手动 | 100% | 电气工程师 | 1 | bar: 1月 9
|  | 位置参数 | 100% | 电工 | 2 | bar: 1月 10 to 1月 11
|  | 自动 | 100% | 电气工程师 | 1 | bar: 1月 18 to 1月 21
| 满料线体 | IO检测 | 100% | 电工 | 1 | bar: 1月 12 to 1月 13
|  | 手动功能 | 100% | 电气工程师 | 1 | bar: 1月 14 to 1月 18
|  | 半自动 | 100% | 电气工程师 | 1 | bar: 1月 19 to 1月 22
|  | 全自动 | 100% | 电气工程师 | 1 | bar: 1月 23 to 1月 31
| 空料线体 |  | 80% | bar: 2月 23 to 2月 27
成品库 | 堆垛机 | 手动 | 0% | 电气工程师 | 1 | bar: 2月 23 to 2月 25
|  | 位置参数 | 0% | 电工 | 2人 | bar: 2月 26 to 3月 7
|  | 自动 | 0% | 电气工程师 | 1 | bar: 3月 8 to 3月 11
| 出入库线体 | 电气装配 | 95% | 电工 | 3人 | bar: 2月 26 to 2月 27
|  | IO检测 | 0% | 电工 | 1 | 3月 4: 高空线体，作业困难
|  | 手动功能 | 0% | 电气工程师 | 1 | bar: 3月 3 to 3月 5
|  | 半自动 | 0% | 电气工程师 | 1 | bar: 3月 6 to 3月 7
|  | 全自动 | 0% | 电气工程师 | 1 | bar: 3月 8 to 3月 12
原材料库 | 5巷道 | 电气装配 | 100% | 电工 | 3人 | 2月 26: 因厂房屋顶施工，安装拖延，动力电已经申报，但是还未接入我们的控制柜，请协调
|  | 手动 | 0% | 电气工程师 | 2人 | bar: 1月 12 to 1月 13; 2月 27 to 2月 28
|  | 货位参数 | 0% | 电工 | 2人 | bar: 3月 1 to 3月 6
|  | 半自动运行 | 0% | 电气工程师 | 2人 | bar: 3月 7 to 3月 12
| 3巷道 | 机械装配 | 100% | 安装工 | 2人
|  | 电气装配 | 90% | bar: 3月 1 to 3月 2
|  | 手动 | 0% | 电气工程师 | 2人 | bar: 1月 12 to 1月 13; 3月 3 to 3月 4
|  | 货位参数 | 0% | 电工 | 2人 | bar: 3月 5 to 3月 10
|  | 半自动运行 | 0% | 电气工程师 | 2人 | bar: 3月 11 to 3月 16
| 4巷道 | 机械装配 | 95% | 安装工 | 3人 | bar: 3月 5 to 3月 6
|  | 电气装配 | 90% | bar: 3月 7 to 3月 8
|  | 手动 | 0% | 电气工程师 | 2人 | bar: 3月 9 to 3月 10
|  | 货位参数 | 0% | 电工 | 2人 | bar: 3月 11 to 3月 16
|  | 半自动运行 | 0% | 电气工程师 | 2人 | bar: 3月 17 to 3月 22
| 1巷道 | 机械装配 | 95% | 安装工 | 3人 | bar: 3月 9 to 3月 10
|  | 电气装配 | 90% | bar: 3月 11
|  | 手动 | 0% | 电气工程师 | 2人 | bar: 3月 12 to 3月 13
|  | 货位参数 | 0% | 电工 | 2人 | bar: 3月 14 to 3月 19
|  | 半自动运行 | 0% | 电气工程师 | 2人 | bar: 3月 20 to 3月 25
| 6巷道 | 机械装配 | 95% | 安装工 | 3人 | bar: 3月 12
|  | 电气装配 | 90% | bar: 3月 12
|  | 手动 | 0% | 电气工程师 | 2人 | bar: 3月 13 to 3月 14
|  | 货位参数 | 0% | 电工 | 2人 | bar: 3月 15 to 3月 20
|  | 半自动运行 | 0% | 电气工程师 | 2人 | bar: 3月 21 to 3月 27
| 7巷道 | 机械装配 | 95% | 安装工 | 3人 | bar: 3月 15
|  | 电气装配 | 90% | bar: 3月 15
|  | 手动 | 0% | 电气工程师 | 2人 | bar: 3月 16 to 3月 17
|  | 货位参数 | 0% | 电工 | 2人 | bar: 3月 18 to 3月 23
|  | 半自动运行 | 0% | 电气工程师 | 2人 | bar: 3月 24 to 3月 30
| 线体 | 机械装配 | 60% | 安装工 | 3人 | bar: 3月 5 to 3月 13
|  | 电气装配 | 0% | 电工 | 4人 | bar: 3月 14 to 3月 31
|  | 手动 | 0% | 电气工程师 | 2人 | bar: 4月 1 to 4月 3
|  | 半自动运行 | 0% | 电气工程师 | 2人 | bar: 4月 4 to 4月 9
|  | 全自动运行 | 0% | 电气工程师 | 1人 | bar: 4月 10 to 4月 15