## Sheet1
捷创嘉物流线现在有问题点汇总
工序 | 现有问题点 | 改善措施 | 完成时间 | 存在的问题
注液 | RGV车已安装完成，可点动移动，需要与力德注液机信号对接， 实现自动出满框，入空框 | 1.人工处理工位，进行外观检测，后人工确认放行， 2.注液厂家设备进行信号对接 3.半自动生产 | 3月25日 3月31日 | 1.现有情况没有MES系统，我们的设备没有料框与电池的绑定数据 2.人员需要外观检测 3.现在需要分批次上料
| 捷创嘉需要增加一条NG料框缓存线 | 可以增加 | 2018-03-31
化成 | 化成RGV车已安装完成，需要与杭可做型号对接，实现自动出满框，入空框 | 1.人工处理工位，进行外观检测，后人工确认放行， 2.与杭可设备进行信号对接 3.半自动生产 | 3月8日 3月10日 3月15日 | 1.现有情况没有MES系统，我们的设备没有料框与电池的绑定数据 2.人员需要外观检测
| 捷创嘉需要修改化成入料位置的倒角角度 |  | 2018-03-15
二封 | 入料RGV车已安装完成，可点动移动，需要与盟昌做信号对接 | 1.对接信号接线 2.对接信号调试 3.人工确认产品型号进行半自动生产 | 3月1日 3月3日 3月8日 | 1.现有情况没有MES系统，我们的设备没有料框与电池的绑定数据 2.人员需要外观检测
| 捷创嘉物流线不能实现二封空框回流到注夜 | 功能可以使用 |  | 厂家工艺不希望空框回流到注液希望直接人工拿到二封下料处
| 二封出料RGV车已安装完成，可点动移动，需要与盟昌做信号对接 | 1.对接信号接线 2.对接信号调试 3.人工确认产品型号进行半自动生产 | 3月1日 3月3日 3月8日
| 捷创嘉在出容量的流水线上增加一个质量检查工位，到检查工位停止， 质量检查完成后按下气动按钮重新送料 | 在去往分容库的线体增加3个人工检测工位： 1.有一段线体增加电机 2.增加人工工位 | 2018-03-10
烘烤 | CD RCV车未安装 |  | 2018-03-31
OCV | OCV测试工序，NG品挑选设备未安装 |  | 2018-04-02