## Sheet1
肇庆项目调试计划
[6 empty] | 1月 | [30 empty] | 2月
施工项目 | 工作内容 |  | 日期 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  |  | 状态 | 工种 | 人数
化成车间 | 满料线体 | 高温出库 | 100%
|  | 高温入库 | 100%
|  | 化成回流 | 100% | 电气工程师 | 1 | bar: 1月 7 to 1月 9
|  | 二封线体 | 100% | 电气工程师 | 1 | bar: 1月 10 to 1月 12
| 空料线体 |  | 40% | bar: 1月 29 to 2月 3
|  | 二号堆垛机 | 70% | bar: 1月 21 to 1月 28
分容车间 | 堆垛机 | 位置参数 | 100% | 电工 | 2 | bar: 1月 7
|  | 自动 | 100% | 电气工程师 | 1 | bar: 1月 13 to 1月 15
| 线体 | 入库线体 | 100% | 电气工程师 | 1
|  | 出库线体 | 100% | 电气工程师 | 1 | bar: 1月 9 to 1月 10
常温库 | 1巷道堆垛机 | 手动 | 100% | 电气工程师 | 1 | bar: 1月 9
|  | 位置参数 | 100% | 电工 | 2 | bar: 1月 10 to 1月 11
|  | 自动 | 100% | 电气工程师 | 1 | bar: 1月 18 to 1月 21
| 满料线体 | IO检测 | 100% | 电工 | 1 | bar: 1月 12 to 1月 13
|  | 手动功能 | 100% | 电气工程师 | 1 | bar: 1月 14 to 1月 18
|  | 半自动 | 100% | 电气工程师 | 1 | bar: 1月 19 to 1月 22
|  | 全自动 | 100% | 电气工程师 | 1 | bar: 1月 23 to 1月 31
空料线体 | bar: 2月 1 to 2月 6
成品库 | 堆垛机 | 手动 | 0% | 电气工程师 | 1 | bar: 1月 28 to 1月 29
|  | 位置参数 | 0% | 电工 | 2人 | bar: 1月 30 to 2月 1
|  | 自动 | 0% | 电气工程师 | 1 | bar: 2月 2 to 2月 6
| 出入库线体 | 电气装配 | 0% | 电工 | 3人 | bar: 1月 22 to 2月 8
|  | IO检测 | 0% | 电工 | 1 | bar: 2月 9 to 2月 10
|  | 手动功能 | 0% | 电气工程师 | 1
|  | 半自动 | 0% | 电气工程师 | 1
|  | 全自动 | 0% | 电气工程师 | 1
原材料库 | 5巷道电气装配 |  | 0% | 电工 | 3人 | bar: 1月 5 to 1月 11
| 5巷道电气调试 | 手动 | 0% | 电气工程师 | 2人 | bar: 1月 12 to 1月 13
|  | 货位参数 | 0% | 电工 | 2人 | bar: 1月 14 to 1月 15
|  | 半自动运行 | 0% | 电气工程师 | 2人 | bar: 1月 16 to 1月 17
| 3巷道机械装配 |  | 80% | 安装工 | 2人
| 4巷道机械装配 |  | 80% | 安装工 | 3人
| 1巷道机械装配 |  | 70% | 安装工 | 3人
| 2巷道机械装配 |  | 70% | 安装工 | 2人
| 6巷道机械装配 |  | 90% | 安装工 | 2人
| 7巷道机械装配 |  | 90% | 安装工 | 2人
| RGV机械装配 |  | 0% | 安装工 | 3人 | bar: 1月 29 to 1月 31
| RGV电气装配 |  | 0% | 电工 | 4人 | bar: 2月 1 to 2月 6