## Sheet1
肇庆缺少、改造项目进度安排
| 4月1 | 4月2 | 4月3 | 4月4 | 4月5 | 4月6 | 4月7 | 4月8 | 4月9 | 4月10 | 4月11 | 4月12 | 4月13 | 4月14 | 4月15 | 4月16 | 4月17 | 4月18 | 4月19 | 4月20 | 4月21 | 4月22 | 4月23 | 4月24 | 4月25 | 4月26 | 4月27 | 4月28 | 4月29 | 4月30
空框顶升旋转机构设计 | 已下单请魏主管协助填下 | [8 empty] | 零件基本加工完成，准备喷粉，预计10完成
烘烤RGV链条改造 | 已下单请魏主管协助填下 | [8 empty] | 零件基本加工完成，准备喷粉，预计10完成
货叉支架和链条机阻挡、顺档，载货台阻挡 | 已下单请魏主管协助填下 | [8 empty] | 零件基本加工完成，准备喷粉，预计10完成
常温3号堆垛机轴承改造 |  | 下单 | [7 empty] | 零件基本加工完成，准备喷粉，预计10完成
皮带线改造 |  | 下单 | [13 empty] | 暂按原计划16号
成品库阻挡、链轮 |  | 下单 | [13 empty] | 暂按原计划16号
载货台阻挡二批次补下 |  | 下单 | [7 empty] | 零件基本加工完成，准备喷粉，预计10完成
烘烤RGV阻挡改造 |  | 下单 | [7 empty] | 零件基本加工完成，准备喷粉，预计10完成
滚筒采购 | [19 empty] | 暂按原计划