## Sheet1
肇庆项目调试计划
|  |  | 12月 | [30 empty] | 1月
调试内容 |  | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2月
状态
化成线体 | 原理图绘制 | 完成
| 元器件采购 | 完成
| 电控柜装配 | 完成 | bar: 12月 1 to 12月 2
| 外围配线 | 完成
| 输入输出检查 | 完成 | bar: 12月 3 to 12月 5
| 手动程序调试 | 完成 | bar: 12月 6 to 12月 8
半自动程序调试 | bar: 12月 9 to 12月 19
全自动程序调试 | bar: 12月 20 to 12月 27
上位机通讯程序 | bar: 12月 28 to 1月 11
分容线体与常温库入库线体 | 原理图绘制 | 完成 | bar: 12月 1 to 12月 3
| 元器件采购 | 完成
| 电控柜装配 | 完成 | bar: 12月 4 to 12月 6
外围配线 | bar: 12月 7 to 12月 17
输入输出检查 | bar: 12月 18 to 12月 21
手动程序调试 | bar: 12月 22 to 12月 23
半自动程序调试 | bar: 12月 24 to 12月 31
全自动程序调试 | bar: 1月 1 to 1月 10
上位机通讯程序
常温库出库线体及OCV检测 | 原理图绘制 | bar: 12月 15 to 12月 18
元器件采购 | bar: 12月 17 to 12月 20
电控柜装配 | bar: 12月 21 to 12月 24
外围配线 | bar: 12月 25 to 1月 1
输入输出检查 | bar: 1月 2 to 1月 3
手动程序调试 | bar: 1月 4 to 1月 7
半自动程序调试 | bar: 1月 8 to 1月 14
全自动程序调试 | bar: 1月 15 to 1月 22
上位机通讯程序 | bar: 1月 23 to 1月 31
成品库线体 | 原理图绘制 | bar: 12月 26 to 12月 29
元器件采购 | bar: 12月 28 to 12月 31
电控柜装配 | bar: 1月 1 to 1月 4
外围配线 | bar: 1月 5 to 1月 10
输入输出检查 | bar: 1月 11 to 1月 12
手动程序调试 | bar: 1月 13 to 1月 17
半自动程序调试 | bar: 1月 18 to 1月 26
全自动程序调试 | bar: 1月 27 to 1月 31
上位机通讯程序
RGV | 原理图绘制 | 完成 | bar: 12月 1 to 12月 2
| 元器件采购 | 完成
| 电控柜装配 | 完成 | bar: 12月 3 to 12月 6
外围配线 | bar: 12月 7 to 12月 12
输入输出检查 | bar: 12月 13
手动程序调试 | bar: 12月 14 to 12月 15
半自动程序调试 | bar: 12月 16 to 12月 19
全自动程序调试 | bar: 12月 20 to 12月 24
上位机通讯程序
原材料库堆垛机 | 原理图绘制 | bar: 12月 9 to 12月 14
元器件采购 | bar: 12月 15 to 12月 19
电控柜装配 | bar: 12月 20 to 12月 26
外围配线 | bar: 12月 27 to 1月 10
输入输出检查 | bar: 1月 11 to 1月 13
手动程序调试 | bar: 1月 14 to 1月 17
半自动程序调试 | bar: 1月 18 to 1月 26
全自动程序调试 | bar: 1月 27 to 1月 31
上位机通讯程序
原材料提升机与RGV | 原理图绘制 | bar: 1月 1 to 1月 2
元器件采购
电控柜装配 | bar: 1月 3 to 1月 5
外围配线 | bar: 1月 6 to 1月 11
输入输出检查 | bar: 1月 12
手动程序调试 | bar: 1月 13 to 1月 14
半自动程序调试 | bar: 1月 15 to 1月 17
全自动程序调试 | bar: 1月 18 to 1月 20
上位机通讯程序